## Calendario proyecto final
Calendario de la evolucion prevista para la realizacion del proyecto final del modulo de programacion de 1º de DAW
N° Actividad | Inicio | Final | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01
Diseño y implementacion de la base de datos | 2020-05-09 | 2020-05-09
Implementacion de la seccion 1- Comprar forfaits. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-11 | 2020-05-12
Implementacion de la seccion 2- Alquilar material de esquí/snow. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-12 | 2020-05-13
Implmentacion de la seccion 3- Alquilar profesor de esqui/snow. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-17 | 2020-05-18
Implmentacion de la seccion 4- Consultar información de las pistas. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-22 | 2020-05-22
lmentacion de la seccion 5- Consultar rutas por dificultad. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-26 | 2020-05-27
Testear que el programa funciona bien en todos los aspectos i en caso que haya errores corregirlos | 2020-05-30 | 2020-06-01
Entrega de la practica | 2020-06-01 | 2020-06-01
Calendario de la evolucion real de la realizacion del proyecto final del modulo de programacion de 1º de DAW
N° Actividad | Inicio | Final | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01
Diseño y implementacion de la base de datos | 2020-05-09 | 2020-05-11
Implementacion de la seccion 1- Crear usuario. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-11 | 2020-05-13
Implementacion de la seccion 2- Comprar forfaits. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-16 | 2020-05-18
Implementacion del metodo autentificarUsuario(). Probar su buen funcionamiento | 2020-05-20 | 2020-05-20
Implmentacion de la seccion 3- Alquilar material de esqui/snow. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-22 | 2020-05-24
Implmentacion de la seccion 4- Devolver material de esqui/snow. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-26 | 2020-05-26
lmentacion de la seccion 5- Consultar informacion de las pistas. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-28 | 2020-05-28
lmentacion de la seccion 6- Consultar rutas por dificultad. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-29 | 2020-05-30
lmentacion de la seccion 7- Tareas de mantenimiento. Probar su buen funcionamiento | 2020-05-31 | 2020-05-31
Testear que el programa funciona bien en todos los aspectos i en caso que haya errores corregirlos | 2020-05-31 | 2020-05-31